# BT buổi 4

Nguyễn Hồ Trường Tam_CNPM2_1150080156

# I. Theo dõi tiến độ

## 1. Lưu đường cơ sở của kế hoạch của bạn

1. Tạo tập tin và đặt tên là “Simple Tracking_Start.mpp”, nội dung file theo các  Task bên dưới, để hoàn thành bài tập này.

2. Trên tab “Project”, trong nhóm “Schedule”, bấm “Set Baseline”, rồi bấm “Set  Baseline…”. Hộp thoại Set Baseline xuất hiện.

2

3. Nhấp vào OK.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “View”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới “Gantt  Chart”, rồi bấm “Task Sheet”.

5. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables”.

6. Bấm vào “Variance”.

7. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Gantt Chart”. Khung nhìn biểu  đồ Gantt xuất hiện.

## 2. Theo dõi một kế hoạch như đã lên lịch đến một ngày cụ thể

1. Trên tab “Project”, trong nhóm “Status”, bấm cập nhật dự án “Update Project”.  Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

2. Đảm bảo rằng tùy chọn “Update work as complete through” được chọn. Trong hộp  liền kề, nhập hoặc chọn ngày 14/1/15.

3. Nhấp vào OK.

## 3. Nhập tỷ lệ phần trăm hoàn thành nhiệm vụ

1. Trong cột “Task Name”, hãy chọn tên của nhiệm vụ 5, Thiết kế và đặt hàng tài liệu  tiếp thị. Hiện tại, nhiệm vụ này đạt một phần tiến độ nhưng vẫn chưa hoàn thành.  Quan sát thanh Gantt để xem sự thay đổi sau khi thực hiện bước kế tiếp.

2. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 100% Complete. Dự án ghi lại  công việc thực tế cho nhiệm vụ theo lịch trình và mở rộng thanh tiến trình suốt chiều dài của thanh Gantt.

3. Trong cột “Task Name”, chọn tên của nhiệm vụ 6, Lập kế hoạch hoàn tất! và trong  khi giữ phím Ctrl, hãy chọn tên của nhiệm vụ 8, Khởi động cuộc họp ra mắt sách.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 100% Complete.

Bởi vì nhiệm vụ 6 là một nhiệm vụ cột mốc không có thời lượng, không có sự thay  đổi về hình thức của biểu tượng của nó trong phần biểu đồ của khung nhìn Biểu đồ Gantt  như đối với nhiệm vụ 8. Tuy nhiên, bạn sẽ nhìn thấy các đánh dấu hoàn thành cho cả  hai nhiệm vụ trong cột Indicators.

Tiếp theo, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cách hiển thị tiến độ trong thanh Gantt của  nhiệm vụ. Bạn sẽ nhập giá trị phần trăm hoàn thành cho một nhiệm vụ khác.

5. Nhấp vào tên của nhiệm vụ 9, Soạn báo cáo lời – lỗ về sách.

6. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm 50% Complete.

7. Trong phần biểu đồ (ở bên phải) trong khung nhìn Biểu đồ Gantt, giữ con trỏ chuột  trên thanh tiến độ trong thanh Gantt của nhiệm vụ 9. Khi con trỏ chuột thay đổi  thành biểu tượng phần trăm và mũi tên phải, một lưu ý màn hình tiến độ “Progress  ScreenTip” sẽ xuất hiện.

## 4. Nhập giá trị thực tế cho các nhiệm vụ

1. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables” rồi bấm “Work”.  Bảng Work xuất hiện.

2. Nếu cần, hãy kéo thanh chia dọc sang bên phải để hiển thị cột cuối cùng

3. Trong trường “Actual” cho nhiệm vụ 9, Soạn báo cáo lời – lỗ về sách, nhập hoặc  chọn 24, rồi nhấn Enter.

4. Trong cột “Task Name”, nhấp vào nhiệm vụ 10, Lập kế hoạch cho hành trình của  tác giả.

Nhiệm vụ này bắt đầu trước một ngày làm việc so với kế hoạch (thứ Ba trước ngày  bắt đầu dự kiến) và mất tổng cộng bảy ngày để hoàn thành. Bạn sẽ ghi lại thông tin này  trong hộp thoại “Update Task”.

5. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm vào mũi tên xuống ở bên phải của  nút đánh dấu theo dõi “Mark on Track”, rồi bấm cập nhật nhiệm vụ “Update  Tasks”.

6. Trong trường “Start” trong nhóm “Actual” ở bên trái hộp thoại, nhập hoặc chọn 20/1/15.

7. Trong trường thời lượng thực tế “Actual dur”, nhập hoặc chọn 7d.

8. Nhấp vào OK.

9. Trong cột “Task Name”, nhấp vào nhiệm vụ 11, Chuẩn bị kênh bán hàng. 10. Trên tab “Task”, trong nhóm “Schedule”, bấm vào mũi tên xuống ở bên phải của  nút đánh dấu theo dõi “Mark on Track”, rồi bấm cập nhật nhiệm vụ “Update  Tasks”.

Hộp thoại “Update Task” xuất hiện.

11.Trong trường thời lượng thực tế “Actual dur”, nhập 7d, sau đó bấm OK. Dự án ghi lại thời lượng thực tế của nhiệm vụ. Hãy nhớ rằng giá trị thời lượng thực  tế là "7 ngày" có nghĩa là bảy ngày làm việc, không phải bảy ngày theo lịch (calendar).

# II. Theo dõi tiến độ các nhiệm vụ và phân công

## 1. Cập nhật đường cơ sở

1. Tạo tập tin thứ 2, dựa vào Task bên dưới, đặt tên “Advanced Tracking A_Start.mpp”, để hoàn thành bài tập này.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task View”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart” rồi bấm “Tracking Gantt”.

Khung nhìn Tracking Gantt xuất hiện.

3. Trong cột “Task Name”, nhấn tên của nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc. 4.Trên tab “Task” trong nhóm chỉnh sửa “Editing”, bấm di chuyển đến tác vụ “Scroll  to Task”.

5. Trên tab “View”, trong nhóm thu phóng “Zoom”, trong hộp thang thời gian  “Timescale”, bấm “Weeks”. Bạn có thể thấy rằng hiện tại không có nhiệm vụ nào sau  này trong kế hoạch phù hợp với các đường cơ sở của chúng.

6. Trên tab dự án “Project”, trong nhóm lịch biểu “Schedule”, bấm thiết lập đường cơ sở “Set Baseline”, rồi bấm “Set Baseline…”. Hộp thoại thiết lập đường cơ sở xuất hiện. 7. Đảm bảo rằng tùy chọn “Set Baseline” được chọn. Trong vùng “For”, đảm bảo rằng  tùy chọn “Entire project” được chọn. Lưu ý rằng ngày lưu lần cuối “last saved” mà  bạn thấy có thể khác.

8. Nhấn OK để cập nhật đường cơ sở.

9. Nhấn Yes.

10. Đóng tập tin “Advanced_Tracking A_Start.mpp”.

## 2. Theo dõi dựa trên tổng giá trị công việc thực tế cho từng nhiệm vụ và  phân công

1. Tạo tiếp tập tin mới, dựa vào Task bên dưới, đặt tên là “Advanced Tracking B_Start.mpp”, để hoàn thành bài tập này.

Phiên bản này của kế hoạch bao gồm các giá trị đường cơ sở được cập nhật đã lưu  trước đó, cũng như các thực tế đầu tiên được báo cáo dựa trên các nhiệm vụ đầu tiên  trong giai đoạn Sự tiếp nhận.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Task Usage”.

3. Trong cột “Task Name”, nhấn tên của nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc.

4. Trên tab “Task”, trong nhóm “Editing”, bấm “Scroll to Task”.

5. Trên tab “View”, trong nhóm dữ liệu “Data”, bấm “Tables” rồi bấm “Work”.  Bảng Work xuất hiện.

6. Trên tab định dạng “Format”, trong nhóm chi tiết “Details”, bấm công việc thực tế “Actual Work”.

7. Sử dụng chuột, kéo thanh chia dọc sang phải cho đến khi bạn có thể nhìn thấy tất cả  các cột trong bảng công việc “Work”.

8. Trong cột “Actual” cho nhiệm vụ 18, Đánh giá tác phẩm gốc, nhập hoặc nhấn 92h,  rồi nhấn phím Enter.

9. Trong cột “Actual” cho nhiệm vụ 18 của Huỳnh Phương Nam (hiện chứa giá trị 46  giờ), nhập hoặc nhấn 62 giờ, rồi nhấn Enter.

10. Kéo thanh phân chia dọc trở lại bên trái để xem thêm các giá trị theo phân đoạn thời  gian được cập nhật cho nhiệm vụ.

11. Đóng tập tin “Advanced Tracking B_Start.mpp”.

## 3. Theo dõi dựa trên giá trị công việc thực tế theo phân đoạn thời gian của  từng nhiệm vụ và phân công

1. Tạo mới tập tin, đặt tên “Advanced Tracking C_Start.mpp”, dựa vào Task bên  dưới để hoàn thành bài tập này.

2. Nhấn mũi tên mở rộng/thu gọn bên cạnh nhiệm vụ 15, Sự tiếp nhận, để thu gọn giai  đoạn này của kế hoạch.

Giai đoạn này của công việc đã được hoàn thành.

3. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm “Task Usage”.

4. Trong cột “Task Name”, bấm vào tên của nhiệm vụ 22, Sắp xếp bản thảo cho bản  sao, sau đó, trên tab “Task”, trong nhóm “Editing”, bấm “Scroll to Task”.

5. Trong lưới phân đoạn thời gian, hãy nhấn vào ô là giao điểm của cột Thứ Tư, ngày  27 tháng 5 và dòng công việc thực tế của nhiệm vụ 22. Dòng công việc thực tế nằm  ngay bên dưới dòng công việc (chứa giá trị 12h).

6. Nhập 9h, rồi nhấn phím Tab.

7. Trong ô công việc thực tế thứ Năm, ngày 28 tháng 5, nhập 15h, rồi nhấn Tab.

8. Đối với nhiệm vụ 22, nhập các giá trị công việc thực tế sau cho những ngày được  liệt kê:

| Ngày | Giờ thực tế |
| --- | --- |
| Thứ sáu, ngày 29 tháng 5 | 12 |
| Thứ hai, ngày 1 tháng 6 | 12 |
| Thứ ba, ngày 2 tháng 6 | 15 |

9. Trên tab “View”, trong nhóm “Zoom”, trong hộp thang thời gian “Timescale”, bấm “Weeks”.

21

10. Nhập các giá trị công việc thực tế sau vào lưới phân đoạn thời gian cho phân công  của các biên tập viên vào nhiệm vụ 23, Bản sao:

| Ngày (Tuần của) | Giờ thực tế |
| --- | --- |
| 31 tháng 5 | 60 |
| 7 tháng 6 | 80 |
| 14 tháng 6 | 48 |

11. Đóng tập tin “Advanced Tracking C_Start.mpp”.

## 4. Lập lại lịch công việc chưa hoàn thành

1. Tạo mới tập tin, đặt tên là “Advanced Tracking D_Start.mpp”, dựa vào Task bên  dưới để hoàn thành bài tập này.

Kế hoạch hiện đang ở khung nhìn “Task Usage”. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển sang  khung nhìn biểu đồ Gantt “Gantt Chart”.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart”, rồi bấm “Gantt Chart”.

3. Cuộn khung nhìn biểu đồ Gantt lên sao cho Đánh giá các trang lần thứ nhất (nhiệm  vụ 30) xuất hiện gần đầu khung nhìn.

4. Trong cột “Task Name”, hãy bấm vào tên của nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ  mục.

Nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ mục hiện có hai ngày làm việc thực tế đã hoàn  thành và vài ngày làm việc theo lịch trình còn lại.

Thanh tiến trình cho biết phần nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Vào cuối tuần của ngày 1 tháng 8, có một vụ vỡ ống nước trong văn phòng hiệu  đính. Không có thiết bị hoặc vật liệu nào của dự án bị hư hỏng, nhưng việc dọn dẹp sẽ  trì hoãn công việc cho đến Thứ Tư, ngày 5 tháng 8. Điều này thực sự dừng công việc  của nhiệm vụ hiệu đính trong một vài ngày. Tiếp theo, bạn sẽ lập lại lịch cho công việc  chưa hoàn thành để dự án có thể bắt đầu lại vào thứ Tư.

5. Trên tab “Project”, trong nhóm trạng thái “Status”, bấm cập nhật dự án “Update  Project”.

Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

23

6. Chọn tùy chọn “Reschedule uncompleted work to start after” (lập lại lịch trình  công việc chưa hoàn thành để bắt đầu sau) và trong hộp văn bản, nhập hoặc chọn  04/08/2015.

7. Nhấn OK để đóng hộp thoại “Update Project”.

24

8. Đóng tập tin “Advanced Tracking D_Start.mpp”.

# III. Quản lý giá trị thu được (EVM)

## 1. Tạo ra kế hoạch dự án

- Tạo một dự án mới có tên MSSV_lab4.mpp và thiết lập ngày bắt đầu dự án - Xây dựng danh sách các nhiệm vụ:

o Nhập tên, khoảng thời gian thực hiện, ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho  từng nhiệm vụ Thiết kế giao diện và Thiết kế cơ sở dữ liệu.

o Tạo nhiệm vụ tóm tắt Thiết kế hệ thống cho một danh sách các nhiệm vụ  vữa tạo ra ở trên.

o Tạo công việc tóm tắt cho dự án.

Kết quả tương tự như bảng sau.

- Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án theo bảng như sau.

- Phân nguồn nhân lực cho các nhiệm vụ như sau:

+ Nguyễn Hoàng Minh sẽ làm nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng.

+ Phạm Thái Ngân sẽ làm nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Minh và Ngân làm 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ Nhật).

## 2. Thiết lập đường cơ sở cho dự án

Hãy thiết lập đường cơ sở cho dự án. Kết quả, thông tin dự án trong bảng “Variance”  – khi xem – có dạng như sau:

Vì chưa có thay đổi nào đối với công việc đã lên lịch được thực hiện, các giá trị  trong trường bắt đầu (Start) và bắt đầu của đường cơ sở (Baseline Start) giống nhau, các  giá trị trong trường kết thúc (Finish) và kết thúc của đường cơ sở (Baseline Finish) cũng  giống nhau.

## 3. Cập nhật kế hoạch dự án

Minh và Ngân đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình và làm được 5 ngày. Thông tin công việc thực tế của họ như sau:

| Tên nguồn nhân lực | Thứ Ba, 4/10/2022 | Thứ Tư, 5/10/2022 | Thứ Năm, 6/10/2022 | Thứ Sáu, 7/10/2022 | Thứ Hai, 10/10/2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Hoàng Minh | 8h | 8h | 2h | 6h | 8h |
| Phạm Thái Ngân | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |

Hãy cập nhật kế hoạch dự án để theo dõi công việc thực tế theo phân đoạn thời gian.

## 4. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án

Ngày báo cáo trạng thái dự án (gọi là ngày trạng thái) có thể là ngày hiện tại, một  ngày trong quá khứ hoặc một ngày trong tương lai. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án là  ngày bạn cập nhật tiến độ dự án lần cuối luôn là cách tốt nhất.

Các bước đặt ngày báo cáo trạng thái dự án:

- Trên tab “Project”.

- Chọn “Project Information”.

- Chọn “Status date” là 10/10/2022 và nhấn OK.

- Lưu kế hoạch dự án.

## 5. Tính toán giá trị thu được

Việc tính toán giá trị thu được (EV) dựa trên các thiết lập: số của đường cơ sở và  phương pháp tính toán giá trị thu được.

- Số của đường cơ sở: Nếu ta có nhiều đường cơ sở được lưu cho dự án của mình,  ta cần chọn đường cơ sở mà ta muốn xem xét cho các tính toán giá trị thu được. - Phương pháp tính EV: Tính toán giá trị thu được luôn dựa trên % Hoàn thành (%  Complete) hoặc % hoàn thành vật lý (Physical % Complete).

Các bước tính toán giá trị thu được:

- Trên tab “File”, chọn “Options”.

- Nhấn vào tab “Advanced” và di chuyển đến nhãn “Earned Value options for  this project:”.

- Chọn phương pháp tính EV trong menu thả xuống (dropdown) nhãn “Default task Earned Value method”.

- Chọn số của đường cơ sở trong menu thả xuống nhãn “Baseline for Earned  Value calculations” và nhấn vào OK.

- Lưu kế hoạch dự án.

Để xem các giá trị thu được, ta phải áp dụng bảng “Earned value” vào biểu đồ theo  dõi “Tracking Gantt”:

- Trên tab “View”, chọn “Tracking Gantt”.

- Trên tab “View”, trong nhóm “Data”, bấm “Tables”, chọn “More Tables…” ,  hộp chọn “More Tables” xuất hiện như hình bên dưới, chọn “Earned Value” và  nhất nút “Apply”.

## 6. Xuất báo cáo các giá trị thu được

Để xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin Excel, bạn thực hiện các bước sau:

- Trên tab “Report”, chọn “Visual Reports”, cửa sổ “Visual Reports – Create Report” xuất hiện.

- Đánh dấu vào checkbox “Microsoft Excel”.

- Dưới tab “All”: chọn “Earned Value Over Time Report”; trong menu có nhãn “Select level of usage data to include in the report” chọn “Days”.

- Nhấn nút “View” để tạo tập tin báo cáo. Tập tin kết xuất sẽ có 2 bảng tính: đồ thị  và dữ liệu.

- Xem dữ liệu và đồ thị trong tập tin Excel.

## 7. Phân tích các giá trị thu được

### Câu 1:

Tỷ lệ % hoàn thành của thiết kế giao diện người dùng là khoảng 80% vì Minh mới làm được 32/40 giờ. Còn thiết kế cơ sở dữ liệu thì đã đạt 100% vì Ngân làm đủ 40/40 giờ theo kế hoạch.

- Thiết kế giao diện người dùng Nguyễn Hoàng Minh làm trong 5 ngày với tổng cộng 32h/40h (8+8+2+6+8). → % hoàn thành ≈ 80%.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu Phạm Thái Ngân làm đủ 40h/40h (8h x 5 ngày). → % hoàn thành = 100%.

### Câu 2:

Nếu tính theo công việc thực tế (giờ công) thì kết quả cũng giống như trên:

- Giao diện: 32/40 giờ → 80%.

- Cơ sở dữ liệu: 40/40 giờ → 100%.
Nguyên nhân là do Minh bị hụt giờ ở ngày thứ 3 và 4 nên chưa kịp xong.

### Câu 3:

- Nhiệm vụ thiết kế giao diện đang chậm tiến độ vì đến ngày báo cáo lẽ ra phải hoàn thành xong, nhưng mới làm được 80%.

- Nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu thì đúng tiến độ vì đã hoàn thành đầy đủ.

### Câu 4:

- Phần giao diện thì coi như đang vượt ngân sách tạm thời vì thời gian và chi phí đã bỏ ra nhưng chưa hoàn thành 100% theo kế hoạch.

- Phần cơ sở dữ liệu thì đúng ngân sách do làm đủ và xong theo dự tính.

### Câu 5:

Ngân sách ban đầu (Baseline Cost) của dự án là 800$. Trong đó mỗi nhiệm vụ 40 giờ × 10$/giờ = 400$, tổng cộng 2 nhiệm vụ = 800$. Con số này chính là dự toán ban đầu được lập trong kế hoạch.

### Câu 6:

Tính toán theo giá trị thu được thì:

- Tổng chi phí đã dùng đến hiện tại (AC) = 720$.

- Giá trị thu được (EV) cũng = 720$.→ Hiệu suất chi phí CPI = 1 → dự kiến khi kết thúc dự án thì tổng chi phí vẫn bằng 800$ (không vượt so với ngân sách ban đầu).

### Câu 7:

Dự án bị trễ do nhiệm vụ giao diện còn thiếu 8 giờ (~1 ngày làm việc).
Như vậy dự án sẽ kéo dài thêm 1 ngày, tương ứng khoảng 20% trễ so với riêng công việc giao diện, và nếu nhìn toàn dự án thì cũng chậm khoảng 10%.

### Câu 8:

Đồ thị

Dữ liệu

| Date,Minh_hours,Ngan_hours,Actual_Hours,PV_Hours_Daily,PV_Daily,EV_Daily,AC_Daily,PV_Cum,EV_Cum,AC_Cum |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-10-04,8,8,16,16,160.0,160.0,160.0,160.0,160.0,160.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022-10-05,8,8,16,16,160.0,160.0,160.0,320.0,320.0,320.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022-10-06,2,8,10,16,160.0,100.0,100.0,480.0,420.0,420.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022-10-07,6,8,14,16,160.0,140.0,140.0,640.0,560.0,560.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2022-10-10,8,8,16,16,160.0,160.0,160.0,800.0,720.0,720.0 |  |  |  |  |  |  |