BT_Buổi 5_Nguyễn Hồ Trường Tam_1150080156

# I. Dự án lập trình

## 1.1. Lập kế hoạch cho dự án lập trình

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp.

2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 16/02/2022.

3. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của Bảng 1.1 sau để: - Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

- Tạo tóm tắt cho dự án.

- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng. Lưu ý mối quan hệ của  hai nhiệm vụ ID 4 và ID5.

- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động. Bảng 1.1 – Danh sách nhiệm vụ của dự án lập trình

ID Task Name Duration Start Predecessors 0 MSSV_LAB51 21.75 days Wed 16/02/22

| 1 | Xem lại đặc tả chức năng | 1 day | Wed 16/02/22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | 1 day | Thu 17/02/22 | 1 |
| 3 | Chỉ định nhân viên phát triển | 1 day | Fri 18/02/22 | 2 |
| 4 | Phát triển mã nguồn | 15 days | Mon 21/02/22 | 3 |
| 5 | Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | 15 days | Thu 24/02/22 | 4FS-11.25 days |
| 6 | Phát triển hoàn thành | 0 days | Thu 17/03/22 | 5 |

4. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án. Sử dụng Bảng 1.2 sau để thiết lập nguồn nhân  lực cho dự án.

Bảng 1.2 – Thông tin nguồn nhân lực của dự án lập trình

ID Resource Name Type Group Max.  Units

Std.  Rate

Overtime Base Rate Calendar

| 1 | Trần Hồng Hạnh | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Lâm Thanh Sang | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |
| 3 | Trương Minh Hảo | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |
| 4 | Huỳnh Tấn Phát | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |
| 5 | Mai Văn Liêm | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |
| 6 | Đoàn Tiến Thuận | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |
| 7 | Đỗ Tiến Hoàng | Work | Người phát triển | 100% | $30.00/hr | $0.00/hr | Standard |

5. Phân công nguồn nhân lục cho dự án theo Bảng 1.3.

Bảng 1.3 – Phân công nhân lực của dự án lập trình

Task Name Resource Names

MSSV_LAB51

| Xem lại đặc tả chức năng | Trần Hồng Hạnh |
| --- | --- |
| Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | Lâm Thanh Sang |
| Chỉ định nhân viên phát triển | Trần Hồng Hạnh, Lâm Thanh Sang |
| Phát triển mã nguồn | Huỳnh Tấn Phát, Lâm Thanh Sang, Đỗ Tiến Hoàng |
| Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | Trương Minh Hảo, Mai Văn Liêm, Đoàn Tiến Thuận, Trần Hồng Hạnh |
| Phát triển hoàn thành |  |

6. Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ trong biểu đồ Gannt theo dạng:

## I.2. Phân tích dự án lập trình

Từ dự án trên, sinh viên tạo tập tin MSSV_LAB51.docx để trả lời những câu hỏi sau:

1. Lưu biểu đồ Gantt (đã tùy chỉnh các thanh nhiệm vụ) vào tập tin MSSV_LAB51.docx.

2. Lâm Thanh Sang thực hiện những nhiệm vụ 2_3_4:

- Nhiệm vụ 2: Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp

- Nhiệm vụ 3: Chỉ định nhân viên phát triển

- Nhiệm vụ 4: Phát triển mã nguồn

a. Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch cho từng  nhiệm vụ mà Sang thực hiện:

| Nhiệm vụ | Thời lượng | Quy đổi giờ | Mức lương | Chi phí kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ 2 (1 ngày) | 1 ngày | 8 giờ | 30 USD/giờ | 8×30 = 240 USD |
| Nhiệm vụ 3 (1 ngày, 2 người cùng làm) | 1 ngày | 8 giờ | 30 USD/giờ | 8×30 = 240 USD |
| Nhiệm vụ 4 (15 ngày, 4 người cùng làm) | 15 ngày | 15×8 = 120 giờ | 30 USD/giờ | 120×30 = 3.600 USD |

b. Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch và tổng chi phí theo kế hoạch cho tất cả  những nhiệm vụ mà Sang thực hiện:

Tổng giờ làm việc: 8 + 8 + 120 = 136 giờ

Tổng chi phí: 240 + 240 + 3.600 = 4.080 USD

3. Với nhiệm vụ “Phát triển mã nguồn”, hãy liệt kê:

a. Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch của từng thành viên thực hiện nhiệm vụ này:

| Thành viên | Số giờ làm việc | Mức lương chuẩn | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Tấn Phát | 120 giờ | 30 USD/giờ | 3.600 USD |
| Lâm Thanh Sang | 120 giờ | 30 USD/giờ | 3.600 USD |
| Đỗ Tiến Hoàng | 120 giờ | 30 USD/giờ | 3.600 USD |

b. Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch và tổng chi phí theo kế hoạch để thực hiện  nhiệm vụ này:

Tổng số giờ: 120 × 3 = 360 giờ

Tổng chi phí: 3.600 × 3 = 10.800 USD

4. Với nhiệm vụ “Kiểm thử của người phát triển”, hãy:

a. Xác định những ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng người

Mỗi ngày: 1 người/8 giờ .

Tổng: 15 ngày × 8 giờ = 120 giờ/người.

| Thành viên | Giờ làm việc | Std. Rate | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Trương Minh Hảo | 120 giờ | 30 USD/giờ | 3.600 USD |
| Mai Văn Liêm | 120 giờ | 30 USD/giờ | 3.600 USD |
| Đoàn Tiến Thuận | 120 giờ | 30 USD/giờ | 3.600 USD |

b. Ngày 24/02/2022, mỗi người chỉ làm 2 tiếng vì:

Do ràng buộc phụ thuộc công việc (5FS – 11.25 days) → công việc “Kiểm thử” bắt đầu trễ hơn task trước, nên ngày 24/02 là ngày khởi động, hệ thống tự động phân bổ ít giờ (2h/người) để khớp với lịch tổng thể và cũng không phải lỗi vì đây là cách MS Project dàn đều công việc theo quan hệ phụ thuộc.