BT_Buổi 5_Nguyễn Hồ Trường Tam_1150080156

# B. Theo dõi tiến độ dự án, Quản lý giá trị thu được và Viết báo cáo phân tích

## I. Dự án kiểm thử

### I.1. Theo dõi tiến độ dự án kiểm thử

1. Lưu tập tin MSSV_LAB53.mpp thành tập tin MSSV_LAB53_Tracking.mpp.

2. Thiết lập đường cơ sở cho dự án.

3. Cập nhật dự án: Thông tin công việc thực tế của Phúc, Cường và Hạnh khi thực hiện  kiểm thử đơn vị như sau:

Tên nguồn nhân lực 01/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 04/11/2022 07/11/2022

| Ngô Trọng Phúc | 4h | 4h | 8h | 8h | 8h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Chí Cường | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Phạm Hồng Hạnh | 0h | 8h | 8h | 8h | 0h |

4. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án là ngày 07/11/2022. Lưu lại dự án.

### I.2. Phân tích dự án sau khi cập nhật

Dựa trên biểu đồ Gantt (Gantt chart), khung nhìn Tracking Gantt, bảng Earned Value,  bảng Variance và các khung nhìn/báo cáo khác (nếu cần), hãy tạo tập tin  MSSV_LAB53_Tracking.docx trả lời các câu hỏi sau:

1. Tỷ lệ % hoàn thành, tỷ lệ % hoàn thành công việc cho nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”

Nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” được thực hiện trong khoảng thời gian từ 01/11 đến 10/11, tương ứng với 8 ngày làm việc. Tính đến 07/11, nhóm đã hoàn thành được 5 ngày, tương đương 62,5% tiến độ thời gian (5/8×100=62,5%).

Khối lượng công việc được ghi nhận đến thời điểm này gồm Phúc 32 giờ, Cường 40 giờ và Hạnh 24 giờ, tổng cộng 96 giờ thực tế. So với 168 giờ kế hoạch, tỷ lệ hoàn thành công việc đạt 57,14% (96/168×100=57,14%).

Như vậy, đến ngày 07/11, nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” đạt 62,5% theo thời gian và 57,14% theo khối lượng, phản ánh tiến độ thực tế đang chậm nhẹ so với kế hoạch ban đầu.

2. Nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?  Nhiệm vụ này đang vượt ngân sách hay đúng ngân sách hay dưới mức ngân sách (dự  toán)? Vì sao?

Nhiệm vụ được đánh giá dựa trên hai khía cạnh chính: tiến độ thực hiện và mức sử dụng ngân sách.

- Tiến độ đến ngày 07/11, giá trị Planned % (theo Duration) là 62,5%, trong khi Actual % Work chỉ đạt 57,14%, tức chậm hơn khoảng 5,36 điểm phần trăm so với kế hoạch. Khi phân tích bằng chỉ số Earned Value, ta có:

+ BAC_task = 5,360 USD (theo chi phí kế hoạch).

+ EV = 57,14% × 5,360 = 3,063 USD.

+ PV = 62,5% × 5,360 = 3,350 USD.

+ SPI = EV / PV = 0,914 (<1)

Thể hiện rằng tiến độ thực tế đang chậm hơn kế hoạch.

- Ngân sách, chi phí thực tế (AC) đến 07/11 là:

+ Phúc: 32h × 30 = 960 USD

+ Cường: 40h × 35 = 1,400 USD

+ Hạnh: 24h × 30 = 720 USD
Tổng cộng AC = 3,080 USD.

- Chỉ số CPI = EV / AC = 3,063 / 3,080 = 0,994, gần bằng 1, cho thấy chi phí thực tế gần như đúng ngân sách, chỉ chênh nhẹ khoảng 17 USD. Như vậy, nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” đang chậm tiến độ so với kế hoạch nhưng vẫn duy trì chi phí ở mức gần bằng ngân sách dự toán, không vượt quá đáng kể.

3. Với nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị”,

a. Số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành  công việc của những người tham gia nhiệm vụ này

| Thành viên | Số giờ công việc | Actual | Remaining | % Work Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | 56h | 32h | 24h | 57.14% |
| Nguyễn Chí Cường | 64h | 40h | 24h | 62.50% |
| Phạm Hồng Hạnh | 48h | 24h | 24h | 50.00% |
| Tổng | 168h | 96h | 72h | 57.14% |

b. Số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người  tham gia nhiệm vụ này

| Thành viên | BAC cá nhân (Work×Rate) | AC (Actual×Rate) | Remaining Cost |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | 56×30 = $1,680 | 32×30 = $960 | 24×30 = $720 |
| Nguyễn Chí Cường | 64×35 = $2,240 | 40×35 = $1,400 | 24×35 = $840 |
| Phạm Hồng Hạnh | 48×30 = $1,440 | 24×30 = $720 | $720 |
| Tổng | $5,360 | $3,080 | $2,280 |

4. Xác định chi phí đường cơ sở (Baseline cost hay ngân sách khi hoàn thành - BAC)  cho dự án

Từ Task Usage, tổng khối lượng công việc của dự án là 648 giờ, được phân bổ cho từng nhân sự như sau: Phúc 56h, Cường 64h, Hạnh 48h, Yến 112h, Đạt 128h, Hà 104h, Mai Lê 120h và Lệ Quyên 16h.

Dựa trên đơn giá chuẩn (Std. Rate) trong Resource Sheet, chi phí kế hoạch của từng người được tính như sau:

- Phúc: 56 × 30 = 1,680

- Cường: 64 × 35 = 2,240

- Hạnh: 48 × 30 = 1,440

- Yến: 112 × 25 = 2,800

- Đạt: 128 × 30 = 3,840

- Hà: 104 × 25 = 2,600

- Mai Lê: 120 × 20 = 2,400

- Lệ Quyên: 16 × 30 = 480

Tổng chi phí kế hoạch (BAC) của toàn bộ dự án là 17,480 USD

5. Ta cần chi thêm bao nhiêu đô la để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá hoặc thấp  hơn ngân sách tiền khi dự án hoàn thành

Tính đến ngày 07/11, chỉ có nhiệm vụ “Kiểm thử đơn vị” phát sinh chi phí thực tế, nên giá trị EV_project ≈ EV_task = 3,063 USD và AC_project = 3,080 USD. Tổng chi phí kế hoạch của dự án (BAC_project) là 17,480 USD.

Với giả định hiệu suất làm việc trong giai đoạn còn lại bằng với kế hoạch (CPI_future = 1):

- EAC = AC + (BAC − EV) = 3,080 + (17,480 − 3,063) = 17,497 USD

- ETC = EAC − AC = 17,497 − 3,080 = 14,417 USD

- VAC = BAC − EAC = 17,480 − 17,497 = −17 USD

Dựán dự kiến vượt ngân sách khoảng 17 USD, tức gần như đúng với chi phí dự toán ban đầu.

6. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu  ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ

Tính đến 07/11, tiến độ kế hoạch của nhiệm vụ đạt 62,5% theo thời lượng, trong khi thực tế chỉ đạt 57,14%, có nghĩa là chậm khoảng 5,36%. Khi quy đổi theo tổng thời gian của nhiệm vụ (8 ngày), mức chậm tương ứng khoảng 0,43 ngày.

Xét theo phương pháp Earned Value với chỉ số SPI = 0,914, dự án đang trễ khoảng 8,6% so với tiến độ kế hoạch. Qua đó cho thấy tiến độ thực tế của dự án đang bị kéo dài nhẹ, nhưng mức chậm vẫn nằm trong giới hạn có thể khắc phục được.

7. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị  và dữ liệu vào tập tin :