## Bài1
Discount rate | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | $- | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Cost | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Cash flow | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347 |  |  |  |  | 2316.347
PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Cash flow | -1000 | $ - | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3612.4582 |  |  |  |  | 3612.4582
NPV Project 2 > Project 1 ($3612 > $2316) => Chọn Project 2

## Bài2
Discount rate | 8%
Assume the project is complete in Year 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 140 | 40 | 40 | 40 | 260
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 3.58
Discounted Cost | 140 | 37.2 | 34.4 | 31.6 | 243.2
Benefits |  | 200 | 200 | 200 | 600
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 3.58
Discounted benefits | 0 | 186 | 172 | 158 | 516
Discounted benefits - cost | 272.8
Cumulative benefits - cost | 272.8
ROI | 1.1217

## Bài3
Year | Costs | Benefits | Cum Costs | Cum Benefits
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000
2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000
3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000
Payback Period | 0.94086

## Bài4
BCWS | 23000
BCWP | 20000
ACWP | 25000
BAC | 120000
Câu 1
CV = EV − AC | -5000
SV = EV − PV | -3000
CPI = EV / AC | 0.8
Câu 2
SPI = EV / PV | 0.86957
Nhận định tiến độ (SV<0 và SPI<1 ⇒ chậm) | SV=-5000,0 ; SPI=0,000
Câu 3 (đánh giá theo CPI)
CPI (=EV/AC) | -3000
Nhận định chi phí (CPI<1 ⇒ vượt chi phí) | CPI=0,87
Câu 4 (ước lượng thời gian)
SPI (=EV/PV) | 0.86957
Thời gian kế hoạch (năm) | 1
Thời gian dự kiến hoàn thành (năm) | 1.15

## Bài5
Công việc | Kết quả đạt được | Chi phí đã sử dụng
1 | 100% | 40
2 | 100% | 35
3 | 50% | 20
Kinh phí/việc | 30
Tổng số việc | 8
Tổng số tuần | 4
Thời gian trôi qua | 2
ACWP (Chi phí thực tế) | 95
BCWP (Giá trị kiếm được) | 75
BCWS (Giá trị kế hoạch) | 120
KẾT QUẢ
1. CPI (Hiệu quả vốn) | 0.78947
2. SPI (Độ tin cậy KH) | 0.625

## Bài6
Công việc | BCWS | BCWP | ACWP | Công việc | Thời gian | Chi phí KH/tuần (tr.đ) | Số tuần thực hiện | Chi phí (tr.đ)
Thiết kế | 4 | 5 | 5 | Thiết kế | (1-2) | 2 | 2 | 4
Sản xuất | 6 | 7 | 7 | Sản xuất | (3-4) | 3 | 2 | 6
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | Thẩm định | (5-7) | 2.5 | 3 | 7.5
Lắp ráp | 6 |  |  | Lắp ráp | (8-10) | 3 | 2 | 6
Bán hàng | 8 |  |  | Bán hàng | (11-12) | 2 | 4 | 8
Chung | 31.5 | 17 | 19 | Tuần |  |  |  | 31.5
Tổng thời gian KH | 12
PHÂN TÍCH | CPI | SPI
Thiết kế | 1 | 1.25
Sản xuất | 1 | 1.1667
Thẩm định | 0.71429 | 0.66667
Toàn bộ dự án (Chung) | 0.89474 | 0.53968
Thời gian hoàn thành dự kiến (tuần) | 22.2353

## III
TÍNH NPV (GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG)(thông số/giá trị giả)
Năm | Chi phí | Lợi ích | Dòng tiền (CF)
0 | 7000 | 0 | -7000
1 | 1000 | 3000 | 2000
2 | 1000 | 4000 | 3000
3 | 1000 | 5000 | 4000
4 | 1000 | 6000 | 5000
NPV | 3717.8471
TÍNH ROI (TỶ SUẤT LỢI NHUẬN)(thông số/giá trị giả)
Tổng lợi ích | Tổng chi phí | ROI
18000 | 11000 | 0.63636
TÌM ĐIỂM HOÀ VỐN (PAYBACK)(thông số/giá trị giả)
Năm | Dòng tiền | Lũy kế
0 | -7000 | -7000
1 | 2000 | -5000
2 | 3000 | -2000
3 | 4000 | 2000
Payback | 2.5
EVM – Quản lý hiệu quả dự án (2 tháng)
Công việc | BCWS (PV) | BCWP (EV) | ACWP (AC) | CV (EV − AC) | SV (EV − PV) | CPI (EV/AC) | SPI (EV/PV)
1. Xây dựng Dataset ảnh | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
2. Huấn luyện mô hình CNN | 4 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0.75 | 0.75
3. Thiết kế giao diện Flutter | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0.66667
4. Kết nối Backend & kiểm thử | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0.5 | 0.5
Tổng | 12 | 9 | 11 | -2 | -3 | 0.81818 | 0.75
Ước lượng thời gian hoàn thành | Thời gian kế hoạch / SPI |  |  | 8 tuần/ SPI | 10.6667 | tương đương 2 tháng hơn