## Task_Table1
Scheduled_Work | Start_Date | Duration | Finish_Date | Resource_Names | Percent_Complete | Percent_Work_Complete
0h | 25 August 2025 8:00 SA | 8 days | 03 September 2025 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 25 August 2025 8:00 SA | 2 days | 26 August 2025 5:00 CH | Tam[6] | 0 | 0
0h | 25 August 2025 8:00 SA | 4 days | 28 August 2025 5:00 CH | Khoi[6] | 0 | 0
0h | 25 August 2025 8:00 SA | 5 days | 29 August 2025 5:00 CH | Tam[4] | 0 | 0
0h | 25 August 2025 8:00 SA | 8 days | 03 September 2025 5:00 CH | Khoi[3] | 0 | 0
0h | 03 September 2025 8:00 SA | 13 days | 18 September 2025 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 03 September 2025 8:00 SA | 3 days | 05 September 2025 5:00 CH | Tam[6] | 0 | 0
0h | 05 September 2025 8:00 SA | 4 days | 10 September 2025 5:00 CH | Khoi[9] | 0 | 0
0h | 10 September 2025 8:00 SA | 4 days | 14 September 2025 5:00 CH | Tam[18] | 0 | 0
0h | 14 September 2025 8:00 SA | 5 days | 18 September 2025 5:00 CH | Khoi[6] | 0 | 0
0h | 18 September 2025 8:00 SA | 25 days | 22 October 2025 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 18 September 2025 8:00 SA | 9 days | 30 September 2025 5:00 CH | Khoi[15] | 0 | 0
0h | 18 September 2025 8:00 SA | 13 days | 06 October 2025 5:00 CH | Tam[14] | 0 | 0
0h | 29 September 2025 8:00 SA | 18 days | 22 October 2025 5:00 CH | Khoi[22] | 0 | 0
0h | 24 September 2025 8:00 SA | 8 days | 03 October 2025 5:00 CH | Tam[2] | 0 | 0
0h | 22 October 2025 8:00 SA | 34 days | 02 December 2025 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 22 October 2025 8:00 SA | 28 days | 24 November 2025 5:00 CH | Khoi[41] | 0 | 0
0h | 22 October 2025 8:00 SA | 28 days | 24 November 2025 5:00 CH | Tam[37] | 0 | 0
0h | 01 November 2025 8:00 SA | 21 days | 27 November 2025 5:00 CH | Khoi[86] | 0 | 0
0h | 08 November 2025 8:00 SA | 18 days | 02 December 2025 5:00 CH | Tam[62],Khoi[53] | 0 | 0
0h | 02 December 2025 8:00 SA | 14 days | 19 December 2025 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 02 December 2025 8:00 SA | 14 days | 19 December 2025 5:00 CH | Khoi[52] | 0 | 0
0h | 02 December 2025 8:00 SA | 14 days | 19 December 2025 5:00 CH | Tam[63] | 0 | 0
0h | 20 December 2025 8:00 SA | 15 days | 07 January 2026 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 20 December 2025 8:00 SA | 14 days | 06 January 2026 5:00 CH | Khoi[24] | 0 | 0
0h | 20 December 2025 8:00 SA | 14 days | 06 January 2026 5:00 CH | Khoi[31] | 0 | 0
0h | 05 January 2026 8:00 SA | 37 days | 24 February 2026 5:00 CH |  | 0 | 0
0h | 05 January 2026 8:00 SA | 14 days | 22 January 2026 5:00 CH | Khoi[22] | 0 | 0
0h | 19 January 2026 8:00 SA | 7 days | 27 January 2026 5:00 CH | Tam[16] | 0 | 0
0h | 27 January 2026 8:00 SA | 21 days | 24 February 2026 5:00 CH | Khoi[27] | 0 | 0
0h | 26 January 2026 8:00 SA | 15 days | 13 February 2026 5:00 CH | Tam[36] | 0 | 0