## Bài1
Discount rate | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | $- | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Cost | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Cash flow | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347 |  |  |  |  | 2316.347
PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Cash flow | -1000 | $ - | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3612.4582 |  |  |  |  | 3612.4582
Vì NPV của project 2 > project 1 ($3612 > $2316) nên project 2 được chọn

## Bài2
Discount rate | 8%
Assume the project is complete in Year 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 140 | 40 | 40 | 40 | 260
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 3.58
Discounted Cost | 140 | 37.2 | 34.4 | 31.6 | 243.2
Benefits |  | 200 | 200 | 200 | 600
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 3.58
Discounted benefits | 0 | 186 | 172 | 158 | 516
Discounted benefits - cost | 272.8
Cumulative benefits - cost | 272.8
ROI | 1.1217

## Bài3
Year | Costs | Benefits | Cum Costs | Cum Benefits
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000
2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000
3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000
Payback Period | 0.94086

## Bài4
BCWS (PV) | 23000
BCWP (EV) | 20000
ACWP (AC) | 25000
BAC | 120000
Thời gian KH | 1
CV - Cost Variance | -5000
SV - Schedule Variance | -3000
CPI - Cost Performance Index | 0.8
SPI - Schedule Performance Index | 0.86957
Thời gian dự kiến | 1.15
Vì CV = -5000 nên dự án vượt ngân sách
Vì SV= -3000 nên dự án chận tiến độ
Vì CPI =0.8 <1 nên dự án kém hiệu quả về chi phí
Dự án cần khoảng 1,15 năm để hoàn thành

## Bài5
Công việc | Kết quả đạt được | Chi phí đã sử dụng
1 | 100% | 40
2 | 100% | 35
3 | 50% | 20
Kinh phí/việc | 30
Tổng số việc | 8
Tổng số tuần | 4
Thời gian trôi qua | 2
ACWP (Chi phí thực tế) | 95
BCWP (Giá trị kiếm được) | 75
BCWS (Giá trị kế hoạch) | 120
KẾT QUẢ
1. CPI (Hiệu quả vốn) | 0.78947
2. SPI (Độ tin cậy KH) | 0.625

## Bài6
Công việc | BCWS | BCWP | ACWP | Công việc | Thời gian | Chi phí KH/tuần (tr.đ) | Số tuần thực hiện | Chi phí (tr.đ)
Thiết kế | 4 | 5 | 5 | Thiết kế |  | 2 | 2 | 4
Sản xuất | 6 | 7 | 7 | Sản xuất |  | 3 | 2 | 6
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | Thẩm định |  | 2,5 | 3 | 7,5
Lắp ráp | 6 |  |  | Lắp ráp |  | 3 | 2 | 6
Bán hàng | 8 |  |  | Bán hàng |  | 2 | 4 | 8
Chung | 31.5 | 17 | 19 | Tuần | (1 2) (3 4) (5 6 7) (8 10) (11 12) |  |  | 31,5
Tổng thời gian KH | 12