BT_Buổi 5_Nguyễn Hồ Trường Tam_1150080156

# 5.1. Chọn một nhiệm vụ đã được cập nhật tiến độ

a. Xác định số giờ làm việc dự kiến, số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?

Nhiệm vụ có 4 người tham gia, mỗi người được giao 120 giờ làm việc, gồm: Trần Hồng Hạnh, Trương Minh Hào, Mai Văn Liêm và Đoàn Tiến Thuận.

Trong khung thời gian từ 06/03 đến 13/03, ở dòng nhiệm vụ xuất hiện các ô “32h” mỗi ngày (tức 4 người × 8h/ngày), cho thấy nhóm đã làm việc đủ 10 ngày, tương ứng 320 giờ thực tế (Actual Work). Ở tuần kế tiếp có thêm một vài ngày làm việc 6–8 giờ cho từng người, nhưng vì hình ảnh không thể hiện đầy đủ, phần tính chỉ dựa trên dữ liệu chắc chắn có được.

Từ đó, có thể xác định:

- Actual Work: 320 giờ

- Remaining Work: 480 − 320 = 160 giờ

- % Work Complete: 320 / 480 × 100 ≈ 66,7%

Nhiệm vụ hiện đã hoàn thành khoảng hai phần ba khối lượng công việc, phần còn lại khoảng 160 giờ sẽ được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Bảng theo từng thành viên (với phần chắc chắn nhìn thấy ở hai tuần 06/03 & 13/03):

| Thành viên | Work | Actual (đọc được) | Remaining | %Work Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Hồng Hạnh | 120h | ≈ 80h (8h×10 ngày) | 40h | 66.7% |
| Trương Minh Hào | 120h | ≈ 80h | 40h | 66.7% |
| Mai Văn Liêm | 120h | ≈ 80h | 40h | 66.7% |
| Đoàn Tiến Thuận | 120h | ≈ 80h | 40h | 66.7% |
| Tổng | 480h | ≥ 320h | ≤ 160h | 66.7% |

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người tham gia nhiệm vụ này?

Tất cả các thành viên tham gia nhiệm vụ này đều có đơn giá làm việc (Std. Rate) là 30 USD/giờ. Với tổng khối lượng công việc là 480 giờ, chi phí dự kiến (BAC task) được tính là 480 × 30 = 14.400 USD.

Dựa trên số giờ làm việc thực tế đã ghi nhận (320 giờ), chi phí đã chi trả (Actual Cost) là 320 × 30 = 9.600 USD. Phần công việc còn lại tương ứng 160 giờ, nên chi phí còn lại (Remaining Cost) là 160 × 30 = 4.800 USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiệm vụ đã sử dụng 9.600 USD, còn 4.800 USD sẽ được chi cho phần công việc chưa hoàn thành.

Bảng theo từng thành viên:

| Thành viên | Std. Rate | Cost dự kiến | Đã trả (≥) | Còn lại (≤) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Hồng Hạnh | $30/h | 120h×30 = $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Trương Minh Hào | $30/h | $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Mai Văn Liêm | $30/h | $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Đoàn Tiến Thuận | $30/h | $3,600 | ≥ $2,400 | ≤ $1,200 |
| Tổng |  | $14,400 | ≥ $9,600 | ≤ $4,800 |

c. Nhiệm vụ này chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

Nhiệm vụ này có tổng khối lượng công việc 480 giờ, trong đó đã thực hiện được 320 giờ, tương ứng khoảng 66,7% khối lượng. Với kế hoạch kéo dài 15 ngày, tiến độ hiện tại vẫn bám sát nhịp làm việc dự kiến của nhóm, trung bình 4 người × 8 giờ/ngày = 32 giờ/ngày, cho thấy tiến độ đang được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, ở tuần cuối xuất hiện một vài ô ghi nhận 6 giờ/ngày, thể hiện việc giảm thời lượng làm việc so với kế hoạch. Nếu tình trạng này tiếp diễn trong các ngày tới, tổng số giờ thực tế sẽ giảm dần và nhiệm vụ có nguy cơ bị chậm tiến độ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ của nhiệm vụ gần như đúng kế hoạch, nhưng cần đảm bảo duy trì mức 32 giờ/ngày để tránh việc trễ so với kế hoạch ban đầu.

# 5.2. Xác định chi phí đường cơ sở cho dự án?

Tổng khối lượng công việc của dự án là 872 giờ, với thời gian thực hiện khoảng 21,75 ngày. Tất cả các nguồn lực đều có đơn giá tiêu chuẩn (Std. Rate) là 30 USD/giờ.

Từ đó, chi phí đường cơ sở (Baseline Cost) của dự án được tính theo công thức:
872 × 30 = 26.160 USD.

# 5.3. Ta cần chi thêm (/tiết kiệm) bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá (/thấp hơn) ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành?

Dựa trên nhiệm vụ “Task 6” – phần thể hiện rõ nhất tiến độ và chi phí thực tế của dự án: Chi phí kế hoạch (BAC_task) là 14.400 USD. Với mức hoàn thành 66,7%, giá trị công việc đạt được (EV_task) tương đương 9.600 USD. Chi phí thực tế (AC_task) cũng vào khoảng 9.600 USD, nên chỉ số CPI_task = EV / AC ≈ 1,0, cho thấy chi phí đang được kiểm soát đúng theo kế hoạch.

Do phần lớn nguồn lực của dự án đều có đơn giá 30 USD/giờ, có thể coi CPI của toàn dự án xấp xỉ 1,0 tại thời điểm hiện tại. Khi đó:

- BAC_project = 26.160 USD

- EAC ≈ BAC / CPI ≈ 26.160 / 1,0 = 26.160 USD

- ETC = EAC − AC (xác định từ cột Actual Cost trong bảng Project Statistics)

- VAC = BAC − EAC ≈ 0 USD

Như vậy, dự án hiện không vượt cũng không tiết kiệm so với ngân sách dự kiến, tổng chi phí ước tính khi hoàn thành sẽ gần bằng kế hoạch ban đầu, tức khoảng 26.160 USD.

# 5.4. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

Chỉ số tiến độ (SPI = EV / PV) phản ánh mức độ hoàn thành công việc so với kế hoạch. Ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ Task 6 đang được thực hiện đúng với nhịp trung bình 32 giờ mỗi ngày như kế hoạch, nên SPI ≈ 1,0, cho thấy dự án đang bám sát tiến độ.

Tuy nhiên, việc xuất hiện một số ngày làm việc chỉ 6 giờ là dấu hiệu cho thấy năng suất đang giảm. Nếu tình trạng này tiếp tục, chỉ số SPI sẽ giảm xuống dưới 1, đồng nghĩa với việc dự án có thể bị chậm tiến độ. Hiện tại, tiến độ vẫn được duy trì ổn định, nhưng cần đảm bảo khối lượng công việc mỗi ngày đúng theo kế hoạch để tránh nguy cơ trễ hạn.

# 5.5. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin .docx.