BT_Buổi 5_Nguyễn Hồ Trường Tam_1150080156

# 5.1. Chọn một nhiệm vụ đã được cập nhật tiến độ

a. Xác định số giờ làm việc dự kiến, số giờ làm việc thực tế, số giờ làm việc còn lại và tỷ lệ % hoàn thành công việc của những người tham gia nhiệm vụ này?

| Thành viên | Giờ dự kiến (Work) | Actual Work | Remaining Work | % Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trương Minh Hảo | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Phạm Minh Phương | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Phan Minh Nhật | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Trần Hoàng Khải | 40h | 40h | 0h | 100% |
| Tổng cộng | 160h | 160h | 0h | 100% |

b. Xác định số tiền dự kiến, số tiền đã trả và số tiền còn lại sẽ trả cho những người tham gia nhiệm vụ này?

Các nguồn lực tham gia nhiệm vụ có đơn giá làm việc (Std. Rate) như sau:

- Trương Minh Hảo: 30 USD/giờ → 40 giờ × 30 = 1.200 USD

- Phạm Minh Phương: 30 USD/giờ → 40 giờ × 30 = 1.200 USD

- Phan Minh Nhật: 25 USD/giờ → 40 giờ × 25 = 1.000 USD

- Trần Hoàng Khải: 25 USD/giờ → 40 giờ × 25 = 1.000 USD

Tổng chi phí kế hoạch (Planned Cost) là 4.400 USD, bằng với chi phí thực tế đã chi (Actual Cost là 4.400 USD). Nhiệm vụ này đúng ngân sách, không phát sinh chênh lệch.

c. Nhiệm vụ này chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

Nhiệm vụ đã hoàn thành đủ 160 giờ làm việc đúng theo kế hoạch thời gian từ 31/01 đến 07/02. Tiến độ và khối lượng công việc đều được thực hiện đúng như dự kiến, do đó nhiệm vụ được đánh giá là đúng tiến độ và đúng ngân sách.

# 5.2. Xác định chi phí đường cơ sở cho dự án?

Chi phí kế hoạch (Baseline Cost) được tính theo từng nhiệm vụ như sau:

- Task 2: 8 giờ × 40 USD/giờ = 320 USD

- Task 3: 8 giờ × 30 USD/giờ = 240 USD

- Task 4: 40 giờ = (10h×30 + 10h×30 + 10h×25 + 10h×25) = 1.100 USD

- Task 5: 4.400 USD (đã tính ở trên)

- Task 6: 48 giờ = (12h×30 + 12h×30 + 12h×25 + 12h×25) = 1.320 USD

- Task 7: 0 giờ = 0 USD

Tổng chi phí đường cơ sở của dự án (Baseline Cost) là 7.380 USD.

# 5.3. Ta cần chi thêm (/tiết kiệm) bao nhiêu tiền để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá (/thấp hơn) ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành?

Tại thời điểm cập nhật cuối cùng, chi phí thực tế (AC) của dự án là 7.380 USD, bằng với giá trị công việc hoàn thành (EV) và chi phí kế hoạch (BAC). Điều này cho thấy dự án đã sử dụng ngân sách đúng như dự toán ban đầu, không có phần vượt chi hay tiết kiệm đáng kể.

Dự kiến tổng chi phí khi hoàn thành (EAC) vẫn giữ nguyên ở mức 7.380 USD, đồng nghĩa với việc dự án hoàn thành đúng ngân sách, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt trong suốt quá trình triển khai.

# 5.4. Nếu dự án trễ (/vượt) tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm (/rút ngắn) bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ (/vượt) tiến độ?

Theo kế hoạch ban đầu (Baseline Duration), dự án dự kiến kéo dài 70,75 ngày. Tuy nhiên, thực tế dự án đã hoàn thành vào ngày 08/02/2022, sớm hơn nhiều so với mốc kế hoạch 04/05/2022.

Tính từ thời điểm bắt đầu 26/01/2022 đến khi kết thúc, dự án thực hiện trong khoảng 14 ngày, tức rút ngắn 57 ngày so với kế hoạch (71 − 14 = 57).

Tỷ lệ rút ngắn thời gian được tính: [(57 ÷ 71) × 100% ≈ 80,3%]

Kết quả cho thấy dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 57 ngày, tương ứng rút ngắn gần 80% thời gian thực hiện, thể hiện khả năng tổ chức và triển khai hiệu quả, giúp tiết kiệm đáng kể về tiến độ so với dự kiến ban đầu.

# 5.5. Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin .docx.